บทนำ
แผนการดำเนินงาน   มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น
การวางแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  จึงเป็นกระบวนการในการกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม       ที่ต้องการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน   โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเป็นการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปด้วย
การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ       รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว       โดยเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุถึงสภาพสถานการณ์ที่พึงประสงค์


การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  จึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ       รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้เพื่อแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวได้อย่างแท้จริง
-2-

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้
5. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
-3-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล


คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง   และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่  2.   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดแผนงาน/โครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  ออกเป็นหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ขั้นตอนที่  3.  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน


เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการที่ได้จากขั้นตอนที่  1  และ  2  แล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศและต้องปิดประกาศอย่างน้อย  30  วัน






-4-

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน











อปท.

คณะกรรมการสนับสนุน


              รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น







หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุน


              จัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


              เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

          พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน






คณะกรรมการสนับสนุน


            เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น           


                     ให้ความเห็นชอบ






ผู้บริหารท้องถิ่น



                        ประกาศใช้




-5-

เนื่องจากแผนการดำเนินงาน  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาซึ่งมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan)  ที่ระบุถึงเป้าหมายรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งถือว่าแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งยังจะเป็นประโยชน์ในการติดตามการดำเนินงาน    และการประเมินการปฏิบัติงานตามระยะเวลาอีกด้วย



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. ใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตาม  การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
5. ช่วยประเมินผลสำเร็จของโครงการต่าง ๆ   ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามแผน
6. เป็นเครื่องช่วยในการชี้นำการปฏิบัติ ที่ระบุกิจกรรมและระยะเวลาที่ชัดเจน
-6 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
· โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน

	1

	1.56

	200,000


	1.78

	

	รวม
	1
	1.56
	200,000
	1.78
	


-7 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
· สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กนักเรียน
· ค่าวัสดุอาหารกลางวัน
-     ค่าวัสดุการศึกษา
-     อุดหนุนกิจการการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาปีที่  1-6


	1

1

1

6


	1.56
1.56

1.56

9.37
	992,740

104,000

66,000

1,300,600


	8.56
0.93
0.59

11.61
	อบต.

อบต.

อบต.

อบต.



	รวม
	9
	14.05
	2,463,340
	21.69
	


-8 -
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
  -ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น
  -อุดหนุนการจัดงานเทศกาลนครโลก

  -โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นฐาน
  -โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
  -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  -โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
  -โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ
	1

1
1
1

1

1

1

	1.56
1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56
	50,000

35,000

30,000

15,000

60,000

70,000

40,000

	0.45
0.31

0.27

0.13

0.54

0.63

0.36
	อบต.

จังหวัดนครศรีฯ
ปกครองฉวาง
ปกครองฉวาง
อบต.
อบต.
อบต.


	รวม
	7
	10.92
	300,000
	2.69
	


-9-
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม
      แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
· โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
· โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
· โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	1
1

1

1

1
	1.56
1.56

1.56

1.56

1.56


	30,000
30,000
80,000
30,000
30,000

	0.27
0.27

0.71

0.27

0.27
	อบต.

อบต.
อบต.
ปกครองฉวาง
อบต.


	รวม
	5
	7.8
	200,000
	1.79
	


- 10 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
· โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
· โครงการสงเคราะห์เดเบี้ยยังชีพคนพิการ
· โครงการสงเคราะห์เดเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
· โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
· โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
· โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	1

1

1

1

1

1
	1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56
	1,206,000
390,000

18,000
250,000
50,000
10,000

	10.76
3.48

0.16

2.23

0.45

0.09
	อบต.
อบต.

อบต.
อบต.
อบต.
ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง



	












- 11 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอำเภอฉวางคัพ
-โครงการ   อบต.  พบประชาชน
-โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลนาแว
-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
-โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการตำบลนาแว
-โครงการจัดซื้อเต็นท์แบบหลังคาโค้ง
-โครงการจัดทำเวทีแสดงแบบโครงเหล็ก
-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.
	1
1

1

1

1

1

1

1
	1.56
1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56
1.56
	10,000

50,000

20,000
100,000

100,000

88,000

130,000

25,000

	0.09
0.45

0.18

0.89

0.89

0.79

1.16

0.22
	ปกครองฉวาง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.


	รวม
	14
	21.84
	2,447,000
	21.84
	


    -12-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบล
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาทางการคมนาคม
-โครงการก่อสร้างถนน  คสล.

-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

	4

1
	6.25

1.56
	1,400,000

96,000


	12.49
0.86
	อบต.
อบต.

	รวม
	5
	7.81
	1,496,000
	13.35
	

	











       - 13 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบล
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์การเมื่องการบริหาร
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-โครงการ  อบต.  พบประชาชน
-โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา
-โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	1

1

1
	1.56

1.56

1.56
	50,000

10,000

50,000


	0.45
0.09

0.45
	อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	3
	4.68
	110,000
	0.99
	


-14-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบล
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน  อปพร.
-ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก  
อปพร.

-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

	1

1

1
	1.56

1.56

1.56
	150,000

20,000

100,000


	1.34
0.18

0.89
	อบต.

อบต.
อบต.

	รวม
	3
	4.68
	270,000
	2.41
	


     








     -15-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบล
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ค่าเบี้ยประชุม
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ค่าเช่าบ้าน
-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอำเภอ

	1

1

1
1

1

1

1
	1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56
	57,000

30,000

102,000

30,000

150,000

114,000

20,000


	0.51
0.27
0.91

0.27

1.34

1.02

0.18
	อบต.

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.


      -16-


         บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	-ค่าจ้างที่ปรึกษา
-ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี
-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
-โครงการจัดซื้อถังขยะ
-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
-โครงการก่อสร้างอาคารประชุม   อบต.

	1
3

1

1

1

1

1
1


	1.56
4.69

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

	30,000
28,000
200,000
20,000
35,000
82,500
620,000
2,200,000

	0.27
0.25

1.78

0.18

0.31

0.74

5.53

19.63

	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.



	รวม
	17
	26.53
	3,718,500
	32.92
	

	รวมทั้งหมด
	64
	98.31
	11,204,840
	99.46
	


      -17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน


	-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
	200,000
	หมู่ที่ 1-12
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     -18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.

	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  แก่เด็กนักเรียน
ค่าวัสดุอาหารกลางวัน


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์ ฯ  จำนวน  2  ศูนย์  และนักเรียนในโรงเรียนจำนวน  5  โรง
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาวจำนวน  40  คน ๆ  ละ  13  บาท/วัน
	992,740
104,000
	ศูนย์วัดวังสะพาน
ศูนย์ห้วยทรายขาว
หมู่ที่  10
	อบต.
อบต. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     -19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.

	วัสดุการศึกษา
อุดหนุนกิจการการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาปีที่  1-6  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน
 -  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ  จำนวน  160  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน
	66,600
416,600

	ศูนย์วัดวังสะพาน
ศูนย์ห้วยทรายขาว

	อบต.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     -20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.

	อุดหนุนกิจการการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาปีที่  1-6  
	- โรงเรียนวัดศิลา  จำนวน  15  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน
- โรงเรียนบ้านควนสวรรค์  จำนวน  31  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน
- โรงเรียนวัดควนยูง  จำนวน  76  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน
- โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  จำนวน  147  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน
	39,000
80,600
197,600
382,200

	หมู่ที่  4
หมู่ที่  8
หมู่ที่  9
หมู่ที่  10

	อบต.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     -21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	 
	 -  ศูนย์วัดวังสะพาน  จำนวน 71  คน  ๆ คนละ  13  บาทจำนวน 200 วัน

	184,600

	หมู่ที่  1

	อบต.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      -22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2. .  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
2.2  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.

	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น
อุดหนุนการจัดงาน  เทศกาลนครโลก
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เทศกาลนครโลก  ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (23-26 ก.พ. 53)

	50,000

35,000


	อบต.
ทุ่งท่าลาด
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    -23-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.2  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
	โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	-  เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง
-   เพื่ออุดหนุนโครงการเทศกาลเดือนสิบให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง

	30,000

15,000


	ที่ทำการปกครอง
ที่ทำการปกครอง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


-24-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2.2  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5..

6.
7.

	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น  เช่น  กิจกรรมผู้สูงอายุ  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธี  ราชพิธี  รับเสด็จ  ฯลฯ

	60,000
70,000

40,000


	อบต.
อบต.
อบต.
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -25-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์’
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดต่อ


	30,000

30,000
80,000

	หมู่ที่
  1-12
สถานีอนามัย
สถานีอนามัย

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -26-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
5.

	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	-อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวางเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	30,000

30,000


	ที่ทำการปกครอง
หมู่ที่
1-12
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.

	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา   จำนวน  201  ราย
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ   จำนวน  65  ราย
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จำนวน  3  ราย

	1,206,000

390,000

18,000


	อบต.

อบต.

อบต.


	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   -28-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

5.

6.


	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์


	-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดการเข่งขันกีฬาภายในตำบล
-  เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับตำบล
-  เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวางในการดำเนินโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

	250,000

50,000

10,000
	อบต.

อบต.

อบต.
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


  -29-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
8.

9.

	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอำเภอฉวาง  คัพ
โครงการ  อบต.  พบประชาชน
สนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลนาแว
	-  เพื่ออุดหนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอำเภอฉวาง  คัพ
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ตามโครงการ อบต. พบประชาชน
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสตรีในวันสตรีสากล
	10,000
50,000
20,000

	ที่ทำการปกครอง
หมู่ที่  
1-12


	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       -30-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
11.

	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการตำบลนาแว  ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การ
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสมาชิกกองทุนและช่วยเหลือการจัดการศพเบื้องต้นและสวัสดิการอื่นของสมาชิกที่เสียชีวิต
	100,000

100,000


	จังหวัดในภาคใต้
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       -31-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.

13.

14.

	โครงการจัดซื้อเต็นท์แบบหลังคาโค้ง
โครงการจัดทำเวทีแสดงแบบโครงเหล็ก
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.

	-  จัดซื้อเต็นท์ขนาดกว้าง  4.00  x  8.00  เมตร
จำนวน  4  ชุด
-จัดทำเวทีขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ลึก  5.00  เมตร  จำนวน  1   ชุด  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติดงานของ  อบต.
	88,000

130,000

25,000


	อบต.

อบต.

หมู่ที่
1-12
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     - 32  -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1  แนวทางการพัฒนาทางการคมนาคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2551
	พ.ศ.  2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
	-   ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญธรรม  เรืองฤทธิ์    
- ก่อสร้างถนน  คสล.สายห้วยถ้ำ
-ก่อสร้างถนน คสล.  สายควนโอ
-ก่อสร้างถนน คสล.  สายโคกเมรุ

	398,000

398,000

398,000

206,000


	หมู่ที่  2
หมู่ที่  12
หมู่ที่  5
หมู่ที่  3
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    - 33 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
4.1  แนวทางการพัฒนาทางการคมนาคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
	-  ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  คสล.  ชนิด  2  ช่องทาง    ขนาดกว้าง  1.50  x  3.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร

	96,000


	หมู่ที่  8

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    -34-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.  ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
5.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	โครงการ  อบต.  พบประชาชน
โครงการจัดทำแผนชุมชน  และแผนพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ตามโครงการ  อบต.  พบประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก  และสมาชิก  อบต.

	50,000
10,000
50,000

	หมู่ที่  1-12
หมู่ที่  1-12
อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
สำนักปลัf
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      -35 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.2  แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.


	โครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน  อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
 อปพร.

	-  เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสมาชิก
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   และค่าใช้จ่ายอื่น

	150,000

20,000


	อบต.
อบต.
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    -36 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.2  แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาภัยแล้ง  น้ำท่วม  แผ่นดินถล่ม  อัคคีภัย

	100,000


	อบต.

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     - 37 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน


	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิก   อบต.

-เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

	57,600

10,000
10,000
10,000
36,000

36,800

30,000


	
อบต.
.
อบต.

อบต.
	
สำนักปลัด
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     - 38 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

5.

	
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล


	· เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และผู้บริหาร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ  และผู้บริหารท้องถิ่น  
	10,000

10,000

10,000

70,000

40,000

40,000
	อบต.

อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-39 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.


	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน    1  ชุด
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
จำยวน  2  ชุด

	38,000
76,000

	อบต.
อบต.

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-40-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.

8.
9.

	โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน


	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี 
จำนวน  2    ชุด

	20,000
30,000
12,000

	ที่ทำการปกครอง
อบต.

อบต.


	อบต.
ละอาย
หมู่ที่  
1-12

สำนักปลัด


	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-41-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.

	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	-ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
จำนวน  5  ชุด

-จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  พร้อมอุปกรณ์  เช่น  แจกัน  เชิงเทียน  กระถางธูป  และเครื่องสักการะครบชุด
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ของ  อบต.
	4,000
12,000
200,000

	อบต,

อบต.
อบต

	สำนักปลัด

สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-42-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
12.


	โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์


	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี
-ทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็ก  ขนาด  2.002 x  5.00  เมตร  จำนวน  1  ป้าย
	20,000

35,000


	อบต.
อบต.

	ส่วนการคลัง
สำนักปลัด
\


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-43-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
14.

	ค่าจัดซื้อถังขยะ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ


	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  100  ลิตร  จำนวน  150   ถัง
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตัน  แบบเปิดข้างเทท้าย  จำนวน  1  คัน  
	82,500
620,000
	หมู่ที่
1-12

อบต.


	อบต.
อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-44-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
5.3  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2552
	พ.ศ.  2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.

	โครงการก่อสร้างอาคารประชุม อบต.
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารประชุม สภา  อบต. 
	2,200,000


	อบต.

.


	อบต.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


